## PC01_프로그램변경승인
No. | 요청번호 | 요청구분 | 요청제목 | 요청내용 요약 | 변경유형 | 시스템 | 총공수 (시간) | 공정명 (구현) | 작업자 (구현) | 예상공수 | 실제공수 | 공정명 (사용자테스트) | 사용자테스트 처리자 | 배포일시 | 배포작업자 | 증빙 참조 | 작업자(구현) | 변경 최종 승인자 | 구현 소속 | 비고
1 | CSD231215000025 | 일반 | Nano Auto Slot 추가 보완 | 목적: SMTM09호기 Auto Slot Logic 전봉 불가로 인한 오류 개선 내용: Main 공정 판단 기준 정보 Mismatch로 인한 확인 요로 (공정관리 기준 정보 → IT 기준 정보Logic 수정) | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 110.00 | [구현/단위테스트] Nano Auto Slot 추가 보완 | 박승자 | 100 | 50 | [사용자테스트] Nano Auto Slot 추가 보완 | 박순자 | 2024-01-03 00:00:00 | 순기영 | Evidence/2/1-1.png Evidence/2/1-2.png | 박재성 | 김동환 (IT팀) | IT팀
2 | CSD231121000048 | 일반 | STC/LD SMAT 운용 완료 후 이력 추가 및 Report 점검 일 내 Tip 제거 | DI/DA/DI테스터에서 STC LD 기준 SMAT 완료 후 이력 추가 및 Report 점검 일 내 Tip 제거 | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 5.00 (판독) | [구현/단위테스트] STC/LD SMAT 완료 후 이력 추가 및 Report 점검 일 내 Tip 제거 | 박부자 | 20 | 40 | [사용자테스트] STC/LD SMAT 완료 후 이력 추가 및 Report 점검 일 내 Tip 제거 | 사용자 | 2024-01-12 00:00:00 | 박재성 | Evidence/2/2-1.png Evidence/2/2-2.png |  | 고청미 (IT팀) | IT팀
3 | CSD240108000009 | 일반 | IPMS PV Validation Rule 변경 요청 건 | PR Empty 발생 시 무조건 PR Validation하도록 System Interlock 적용 됨 이후 Nozzle Bubble 또는 Error 등의 사유로 PR Bot이 교체되지 않고 이런 Bot 상태에서 비PR Validation 진행하는 경우 해당 시점 PR 유효 기간 및 Line 내 기간 Validation이 적용되어 불필요 Confirm 팝업 증복 발생 됨 이를 줄이기 위해서 동일 PR Bot Validation를 공정 Line에 보유 기간 및 사용 후기 기간 내 Interlock Check를 해제하는 것이 목적 사유는 기 적용 시줌 Check가 의미가 대체로 중복 Check 및 필요도 낮음 | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 5.00 | [구현/단위테스트] [PRM] PR Validation Rule 변경 요청 건 | 강규 | 4 | 3 | [사용자테스트] [PRM] PR Validation Rule 변경 요청 건 | 양훈 | 2024-01-30 00:00:00 | 박재성 | Evidence/2/3-1.png Evidence/2/3-2.png |  | 김동환 (IT팀) | IT팀
4 | CSD240115000002 | 일반 | RWFS/4085C Model 4 Ports장비 Auto Transfer 기능 개발 요청의 뒤(1/12) | RWFS/4085C Model 4 Ports장비 Auto Transfer 기능 개발 요청의 뒤(1/12) 2구 SORTER 기능을 4구에서도 구현 요청 | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 48.00 | [구현/단위테스트] [IT][SORTER] RWFS/4085C Model 4 Ports장비 Auto Transfer 기능 개발 요청의 뒤(1/12) | 순기영 | 40 | 40 | [사용자테스트] [IT][SORTER] RWFS/4085C Model 4 Ports장비 Auto Transfer 기능 개발 요청의 뒤(1/12) | 순기영 | 2024-02-06 00:00:00 | 박재성 | Evidence/2/4-1.png Evidence/2/4-2.png |  | 고청미 (IT팀) | IT팀
5 | CSD240108000048 | 일반 | ASML APC Miss Rework개선 | 현상: ASML 동일 Lot No 2회 중복 APC에랙으로 Reject 완료→ Rework 현재 System: 동일 Lot No, 동일Eq APC Send할 경우 '동일 Lot이 장비에 예약 되어 있습니다. 보내시겠습니까?' Pop_Up System 작동 | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 5.00 | [구현/단위테스트] ASML APC Miss Rework개선 | 강규 | 4 | 4 | [사용자테스트] ASML APC Miss Rework개선 | 홍한주 | 2024-02-15 00:00:00 | 손창우 | Evidence/2/5-1.png Evidence/2/5-2.png |  | 김동환 (IT팀) | IT팀
6 | CSD240111000017 | 일반 | 비경규 DM System 등록 요청드립니다 | 의뢰목적 : 불일 Issue 예방을 위한 S/W Nitride_EQ 추가 비경규 DM 등록 대상 장비 : DDLP02, DDLP06, DDLP10, DDLP18, DDLP26 장비 매 Batch 당 1 Lot 비경규 DM 등록 Route : 3850 Oper : 4040 | 일반 | MES / 형상관리 연계 시스템 | 31.00 | [구현/단위테스트] 비경규 DM System 등록 요청드립니다 | 손창우 | 30 | 40 | [사용자테스트] 비경규 DM System 등록 요청드립니다 | 김경태 | 2024-02-21 00:00:00 | 최우영 | Evidence/2/6-1.png Evidence/2/6-2.png |  | 고청미 (IT팀) | IT팀
7 | CSD240119000046 | 일반 | [MES]LS Group Column과 EQ별 Column Matching 요청건 | 목적 : EQ Dispatch에서 Next Recipe를 확인 할 수 있는 작업 불가기 개선 내용 : Moat Wet Etch CLN 공정 진행 후 후속 공정에서 Batch로 구성돼서 진행하여 하는 공정들이 있어 CLN 공정에서부터 Next Recipe를 Lookup할 수 있도록 현재 확인은 LS EQ Group에서 하지만 Run 전체 시에는 장비 별 선택하여 작업하고 있어 Next Recipe를 확인 할 수 없음 → Moat Wet Etch CLN 공정의 LS EQ Group과 장비 선택 Column 동일 적용 요청 | 일반 | MES / 형상관리 연계 시스템 | 17.00 | [구현/단위테스트] [MES]LS EQ Group Column과 EQ별 Column Matching 요청건 | 최우영 | 16 | 16 | [사용자테스트] [MES]LS EQ Group Column과 EQ별 Column Matching 요청건 | 박순자 | 2024-02-28 00:00:00 | 손창우 | Evidence/2/7-1.png Evidence/2/7-2.png |  | 김동환 (IT팀) | IT팀
8 | CSD240202000024 | 일반 | [LS] LS Color 삭제 요청 | 기존 사용 중인 서비스 No 20200311000002 항목에 대해서 현재 가존 사용하지 않기 때문에 Color 삭제 요청 | 일반 | MES / 형상관리 연계 시스템 | 9.00 | [구현/단위테스트] [LS] LS Color 삭제 요청 | 최우영 | 8 | 8 | [사용자테스트] [LS] LS Color 삭제 요청 | 양훈 | 2024-03-13 00:00:00 | 손창우 | Evidence/2/8-1.png Evidence/2/8-2.png |  | 고청미 (IT팀) | IT팀
9 | CSD240307000049 | 일반 | ETCH Dry Recipe Interlock 기준 정보 수정 | ETCH/A Dry Recipe Interlock 1개 정보 수정 요청 ETC/A Dry Recipe Interlock의 신속한 수정을 위한 직업 요청입니다. | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 12.00 | [구현/단위테스트] [ETCH] Dry Recipe Interlock 기준 정보 수정 | 박재성 | 10 | 10 | [사용자테스트] [ETCH] Dry Recipe Interlock 기준 정보 수정 | 박재성 | 2024-04-01 00:00:00 | 손기영 | Evidence/2/9-1.png Evidence/2/9-2.png |  | 김동환 (IT팀) | IT팀 | 긴급 Recipe 보완 건으로 1인 교차 검증 후 배포 (시스템 이력 확인)
10 | CSD240410000033 | 일반 | [EQI] MESMGR.CCSTPODHIS 가상 장비 정보 추가 요청 | MS Multi Job 운영 시 가상 장비 Start End 이력에 대해서 해당 장비가 넘어가지 않기 때문에 실적 업무 후 실적 확인이 필요 이를 개선하기 위해 일부 가상 장비 해당 항목을 추가 요청 드립니다. 다음에 해당하는 가상 장비 트랜잭션을 추가가 부탁 드립니다. 1. V로 시작하는 Virtual EQ 제외 | 일반 | EIS / 형상관리 연계 시스템 | 5.00 | [구현/단위테스트] [EQI] MESMGR.CCSTPODHIS 가상 장비 정보 추가 요청 | 강규 | 4 | 2 | [사용자테스트] [EQI] MESMGR.CCSTPODHIS 가상 장비 정보 추가 요청 | 양훈 | 2024-04-15 00:00:00 | 박재성 | Evidence/2/10-1.png Evidence/2/10-2.png |  | 고청미 (IT팀) | IT팀

## 공정정보_상세_원본대조
No. | 요청번호 | 공정제목 | 공정분류 | 공정처리자 | 공정완료일시 | 개발산출물(파일명) | 처리내용(예상/테스트결과) | 증빙1 | 증빙2 | 처리내용
1 | CSD231215000025 | [사용자테스트] Nano Auto Slot 추가 보완 | 사용자테스트 | 박순자 | 2024-01-02 18:02:00 | CSD231215000025_TEST 결과_Pilot(Nano 추가 보완).xlsx | · 예상 결과: · 테스트 결과: | Evidence/2/1-1.png | Evidence/2/1-2.png
2 | CSD231121000048 | [구현/단위테스트] STC/LD SMAT 완료 후 이력 추가 및 Report 점검 일 내 Tip 제거 | 사용자테스트 | 순기영 | 2024-01-12 | CSD231121000048_Hotfix_MES.xlsx |  | Evidence/2/2-1.png | Evidence/2/2-2.png | 시스템 이력 재조회 확인됨
3 | CSD240108000009 | [사용자테스트] [PRM] PR Validation Rule 변경 요청 건 | 사용자테스트 | 양훈 | 2024-01-30 11:39:00 | CSD240108000009_테스트결과.xlsx | · 예상 결과 : 정상 · 테스트 결과 : 정상 | Evidence/2/3-1.png | Evidence/2/3-2.png
4 | CSD240115000002 | [사용자테스트] [IT][SORTER] RWFS/4085C Model 4 Ports장비 Auto Transfer 기능 개발 요청의 뒤(1/12) | 사용자테스트 | 순기영 | 2024-02-06 10:43:00 | CSD240115000022_사용자테스트_240206.xlsx | 1. EIS 서버 업그레이드 적용 후 2Ports / 4Ports Sorter Online Test 예정 (with 김윤진 책임) | Evidence/2/4-1.png | Evidence/2/4-2.png
5 | CSD240108000048 | [사용자테스트] ASML APC Miss Rework개선 | 사용자테스트 | 홍한주 | 2024-02-15 10:36:00 | CSD240127000005_테스트결과.xlsx | · 예상 결과: 1. Interlock Pop up발생시 현재 디폴트값 '예' → '아니요'로 변경 → MS 연속 마우스 엔터시 Popup 무시 APC Send 되는 Case 제거 → Popup상태에서 엔터 선택시 APC 취소 / 마우스로 '예' 선택시 APC Send 되도록 변경 | Evidence/2/5-1.png | Evidence/2/5-2.png
6 | CSD240111000017 | [사용자테스트] 비경규 DM System 등록 요청드립니다 | 사용자테스트 | 김경태 | 2024-02-21 11:29:00 | CSD240111000017_TEST 결과.xlsx | · 예상 결과: · 테스트 결과 : 확인 완료 | Evidence/2/6-1.png | Evidence/2/6-2.png
7 | CSD240119000046 | [사용자테스트] [MES]LS EQ Group Column과 EQ별 Column Matching 요청건 | 사용자테스트 | 박순자 | 2024-02-28 17:09:00 | CSD240119000046_테스트결과(MEH).xlsx | · 예상 결과 : · 테스트 결과 : | Evidence/2/7-1.png | Evidence/2/7-2.png
8 | CSD240202000024 | [사용자테스트] [LS] LS Color 삭제 요청 | 사용자테스트 | 양훈 | 2024-03-13 14:46:00 | CSD240215000048_테스트결과.xlsx | · 예상 결과 : 정상 · 테스트 결과 : 정상 | Evidence/2/8-1.png | Evidence/2/8-2.png
9 | CSD240307000049 | [사용자테스트] [ETCH] Dry Recipe Interlock 기준 정보 수정 | 사용자테스트 | 박재성 | 2024-04-01 15:15:00 | CSD240401000009 Test 결과_FE.xlsx | · 예상 결과 : · 테스트 결과 : | Evidence/2/9-1.png | Evidence/2/9-2.png
10 | CSD240410000033 | [사용자테스트] [EQI] MESMGR.CCSTPODHIS 가상 장비 정보 추가 요청 | 사용자테스트 | 양훈 | 2024-04-11 17:04:00 | CSD240411000033_테스트결과.xlsx | · 예상 결과 : 정상 · 테스트 결과 : 정상 | Evidence/2/10-1.png | Evidence/2/10-2.png